## BL feb 18
LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II
BULAN : MARET 2018
BELANJA LANGSUNG
NO | Program dan Kegiatan | Paket Pekerjaan | Anggaran Belanja |  |  |  | Sumber Dana | Metode Pengadaan | Penyedia Jasa | Tgl Pelaksanaan |  | Nilai Kontrak (Rp) | Sisa Tender (Rp) | Realisasi |  |  |  |  | Ket
|  |  | Pegawai | Barang/Jasa | Modal | Jumlah |  |  |  | Kontrak |  |  |  | Keuangan (Rp) |  |  |  | Fisik
[10 empty] | Mulai | Selesai |  |  | Administrasi | Kontrak (Rp) | Jumlah (Rp) | % | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I | Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 | Penyediaan jasa surat menyurat |  | 0 | 9316900 | 0 | 9316900 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 1693000 |  | 1693000 | 18.17% | 18.17% |  | 0.0045446 | 0.00082581
2 | Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik |  | 0 | 102828000 | 0 | 102828000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 18157840 |  | 18157840 | 17.66% | 25% |  | 0.050158 | 0.012539
3 | Penyediaan alat tulis kantor |  | 0 | 12834800 | 0 | 12834800 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 3834800 |  | 3834800 | 29.88% | 29.88% |  | 0.0062606 | 0.0018705
4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  | 0 | 7255900 | 0 | 7255900 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 178000 |  | 178000 | 2.453% | 2.453% |  | 0.0035393 | 8.6825e-05
5 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | 0 | 3266700 | 0 | 3266700 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 0 |  | 0 | 0% | 0% |  | 0.0015934 | 0
6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  | 0 | 2190000 | 0 | 2190000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 465000 |  | 465000 | 21.23% | 21.23% |  | 0.0010682 | 0.00022682
7 | Penyediaan makanan dan minuman |  | 0 | 21825000 | 0 | 21825000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 8044400 |  | 8044400 | 36.86% | 36.86% |  | 0.010646 | 0.0039239
8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  | 0 | 101517000 | 0 | 101517000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 26522000 |  | 26522000 | 26.13% | 26.13% |  | 0.049518 | 0.012937
9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah |  | 0 | 8550000 | 0 | 8550000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 1700000 |  | 1700000 | 19.88% | 19.88% |  | 0.0041705 | 0.00082923
10 | Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih |  | 0 | 1319700 | 0 | 1319700 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 600000 |  | 600000 | 45.46% | 45.46% |  | 0.00064373 | 0.00029267
II | Program Peningkatan Sarpras Aparatur |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |  | 0 | 19139548 | 0 | 19139548 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 4975000 |  | 4975000 | 25.99% | 25.99% |  | 0.0093359 | 0.0024267
2 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |  | 0 | 31900000 | 0 | 31900000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 6011647 |  | 6011647 | 18.85% | 18.85% |  | 0.01556 | 0.0029324
3 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |  | 0 | 5433800 | 0 | 5433800 | APBD II | - | - | - |  |  | - |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0.0026505 | 0
4 | Pemeliharaan rutin/berkala arsip |  | 0 | 75100000 | 0 | 75100000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 20535750 |  | 20535750 | 27.34% | 27.34% |  | 0.036632 | 0.010017
5 | Pemeliharaan rutin/berkala komputer |  | 0 | 15999750 | 0 | 15999750 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 740000 |  | 740000 | 4.625% | 4.625% |  | 0.0078044 | 0.00036096
III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Pengiriman diklat |  | 0 | 39600000 |  | 39600000 | APBD II | [5 empty] | - | 6837500 |  | 6837500 | 17.27% | 17.27% |  | 0.019316 | 0.0033352
IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem | [18 empty] | 0 | 0
| Pelaporan capaian kinerja dan keuangan | [18 empty] | 0 | 0
1 | Penyusunan pelaporan keuangan |  | 0 | 8800000 | 0 | 8800000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 1110000 |  | 1110000 | 12.61% | 12.61% |  | 0.0042925 | 0.00054144
2 | Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan |  | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 6499000 |  | 6499000 | 32.5% | 32.5% |  | 0.0097556 | 0.0031701
V | Program Penyusunan data dasar pembangunan | [14 empty] | 0
1 | Penyusunan data dasar pembangunan |  | 0 | 7500000 | 0 | 7500000 | APBD II | - | - | - |  |  | - |  |  | 0 | 0% | 5% |  | 0.0036584 | 0.00018292
VI | Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral | [14 empty] | 0
1 | Fasilitasi sektor sumber daya mineral |  | 0 | 29999900 | 0 | 29999900 | APBD II | [6 empty] | 694000 |  | 694000 | 0.023133 | 5% |  | 0.014633 | 0.00073167
VII | Program Peningkatan pelayanan perizinan | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Pelayanan Perizinan |  | 59780000 | 314420000 | 0 | 374200000 | APBD II | PL | CV. Intermedia | 2018-02-08 | 2018-02-27 | 171182000 | - | 42335990 | 171182000 | 213517990 | 57.06% | 57.06% |  | 0.18253 | 0.10415
2 | Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIM perizinan |  |  | 153000000 | 0 | 153000000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 3979750 |  | 3979750 | 2.601% | 15% |  | 0.074631 | 0.011195
3 | Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan |  | 15600000 | 21000000 | 0 | 36600000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 2117000 |  | 2117000 | 5.784% | 5.784% |  | 0.017853 | 0.0010326
4 | Pengkajian dan penyusunan regulasi penanaman modal dan perizinan |  | 0 | 115000000 | 0 | 115000000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 3498400 |  | 3498400 | 3.042% | 10% |  | 0.056095 | 0.0056095
VIII | Program Peningkatan promosi investasi | [14 empty] | 0
1 | Pengembangan penanaman modal |  | 0 | 108948800 | 0 | 108948800 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 20558700 |  | 20558700 | 18.87% | 18.87% |  | 0.053143 | 0.010028
2 | Pengawasan dan pengendalian penanaman modal |  | 0 | 74767900 | 0 | 74767900 | APBD II | [5 empty] | - | 11631324 | 0 | 11631324 | 15.56% | 15.56% |  | 0.03647 | 0.0056735
3 | Promosi dan kerjasama investasi |  | 0 | 371672000 | 0 | 371672000 | APBD II | [5 empty] | - | 6911336 | 0 | 6911336 | 1.86% | 5% |  | 0.18129 | 0.0090647
4 | Pengembangan audio visual potensi dan profil investasi |  | 1180000 | 22320000 | 0 | 23500000 | APBD II | [5 empty] | - | 1759500 | 0 | 1759500 | 7.487% | 10% |  | 0.011463 | 0.0011463
5 | Pemetaan potensi investasi |  | 0 | 0 | 148032800 | 148032800 | APBD II | [5 empty] | - |  | 0 | 0 | 0% | 15% |  | 0.072208 | 0.010831
6 | Panggung reklame / spanduk |  | 0 | 0 | 120000000 | 120000000 | APBD II | [5 empty] | - |  | 0 | 0 | 0% | 15% |  | 0.058534 | 0.0087801
JUMLAH |  |  | 76560000 | 1705505698 | 268032800 | 2050098498 | [5 empty] | 171182000 |  | 201389937 | 171182000 | 372571937 | 18.17% | 22.47% |  |  | 0.22474
[9 empty] | Purworejo, April 2018 | [7 empty] | 471.5%
[9 empty] | KEPALA DINAS PMPTSP | [7 empty] | 15.72%
[9 empty] | KABUPATEN PURWOREJO | [6 empty] | 18.1734
47494600
2.3167
WIDYO PRAYITNO. SH
Pembina Utama Muda
NIP.19620227 198903 1 007

## BTL feb 18
LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II
BULAN : MARET 2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO | URAIAN | PAGU (Rp) | REALISASI S/D BULAN INI
|  |  | (Rp) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Belanja Pegawai | 3194779780 | 748862546 | 23.44%
Purworejo, April 2018
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN PURWOREJO
WIDYO PRAYITNO. SH
Pembina Utama Muda
NIP.19620227 198903 1 007

## Pendapatan feb 18
LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II
BULAN : MARET 2018
PENDAPATAN
NO | URAIAN | PAGU (Rp) | TARGET S/D BULAN INI |  | REALISASI S/D BULAN INI
|  |  | (Rp) | (%) | (Rp) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Hasil Retribusi Daerah
1 | Retribusi pemakaian alun-alun | 2000000 | 500000 | 25% | 3300000 | 165%
2 | Retribusi sertifikasi produksi pangan dan IRT | 3000000 | 750000 | 25% | 940000 | 31.33%
3 | Retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 644204000 | 161051000 | 25% | 185334000 | 28.77%
| J u m l a h | 649204000 | 162301000 | 25% | 189574000 | 29.2%
Purworejo, 05 April 2018
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN PURWOREJO
WIDYO PRAYITNO. SH
Pembina Utama Muda
NIP.19620227 198903 1 007