## BL Juni 18
LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II
BULAN : JUNI 2018
BELANJA LANGSUNG
NO | Program dan Kegiatan | Paket Pekerjaan | Anggaran Belanja |  |  |  | Sumber Dana | Metode Pengadaan | Penyedia Jasa | Tgl Pelaksanaan |  | Nilai Kontrak (Rp) | Sisa Tender (Rp) | Realisasi |  |  |  |  | Ket
|  |  | Pegawai | Barang/Jasa | Modal | Jumlah |  |  |  | Kontrak |  |  |  | Keuangan (Rp) |  |  |  | Fisik
[10 empty] | Mulai | Selesai |  |  | Administrasi | Kontrak (Rp) | Jumlah (Rp) | % | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I | Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 | Penyediaan jasa surat menyurat |  | 0 | 9316900 | 0 | 9316900 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 1876000 |  | 1876000 | 20.14% | 20.14% |  | 0.0045446 | 0.00091508
2 | Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik |  | 0 | 102828000 | 0 | 102828000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 36190381 |  | 36190381 | 35.2% | 50% |  | 0.050158 | 0.025079
3 | Penyediaan alat tulis kantor |  | 0 | 12834800 | 0 | 12834800 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 7134800 |  | 7134800 | 55.59% | 55.59% |  | 0.0062606 | 0.0034802
4 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  | 0 | 7255900 | 0 | 7255900 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 178000 |  | 178000 | 2.453% | 2.453% |  | 0.0035393 | 8.6825e-05
5 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | 0 | 3266700 | 0 | 3266700 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 780000 |  | 780000 | 23.88% | 23.88% |  | 0.0015934 | 0.00038047
6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |  | 0 | 2190000 | 0 | 2190000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 930000 |  | 930000 | 42.47% | 42.47% |  | 0.0010682 | 0.00045364
7 | Penyediaan makanan dan minuman |  | 0 | 21825000 | 0 | 21825000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 12612300 |  | 12612300 | 57.79% | 57.79% |  | 0.010646 | 0.006152
8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |  | 0 | 101517000 | 0 | 101517000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 47058289 |  | 47058289 | 46.36% | 46.36% |  | 0.049518 | 0.022954
9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah |  | 0 | 8550000 | 0 | 8550000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 3595000 |  | 3595000 | 42.05% | 42.05% |  | 0.0041705 | 0.0017536
10 | Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih |  | 0 | 1319700 | 0 | 1319700 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 600000 |  | 600000 | 45.46% | 45.46% |  | 0.00064373 | 0.00029267
II | Program Peningkatan Sarpras Aparatur |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |  | 0 | 19139548 | 0 | 19139548 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 7762000 |  | 7762000 | 40.55% | 51% |  | 0.0093359 | 0.0047613
2 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |  | 0 | 31900000 | 0 | 31900000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 13811813 |  | 13811813 | 43.3% | 53% |  | 0.01556 | 0.0082469
3 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |  | 0 | 5433800 | 0 | 5433800 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 1000000 |  | 1000000 | 18.4% | 28% |  | 0.0026505 | 0.00074214
4 | Pemeliharaan rutin/berkala arsip |  | 0 | 75100000 | 0 | 75100000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 37093250 |  | 37093250 | 49.39% | 59% |  | 0.036632 | 0.021613
5 | Pemeliharaan rutin/berkala komputer |  | 0 | 15999750 | 0 | 15999750 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 2580000 |  | 2580000 | 16.13% | 30% |  | 0.0078044 | 0.0023413
III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Pengiriman diklat |  | 0 | 39600000 |  | 39600000 | APBD II | [5 empty] | - | 13675000 |  | 13675000 | 34.53% | 34.53% |  | 0.019316 | 0.0066704
IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem | [18 empty] | 0 | 0
| Pelaporan capaian kinerja dan keuangan | [18 empty] | 0 | 0
1 | Penyusunan pelaporan keuangan |  | 0 | 8800000 | 0 | 8800000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 3067100 |  | 3067100 | 34.85% | 50% |  | 0.0042925 | 0.0021462
2 | Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan |  | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 10057000 |  | 10057000 | 50.29% | 60% |  | 0.0097556 | 0.0058534
V | Program Penyusunan data dasar pembangunan | [14 empty] | 0
1 | Penyusunan data dasar pembangunan |  | 0 | 7500000 | 0 | 7500000 | APBD II | - | - | - |  |  | - |  |  | 0 | 0% | 15% |  | 0.0036584 | 0.00054875
VI | Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral | [14 empty] | 0
1 | Fasilitasi sektor sumber daya mineral |  | 0 | 29999900 | 0 | 29999900 | APBD II | [6 empty] | 15657000 |  | 15657000 | 52.19% | 65% |  | 0.014633 | 0.0095117
VII | Program Peningkatan pelayanan perizinan | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Pelayanan Perizinan |  | 59780000 | 314420000 | 0 | 374200000 | APBD II | PL | CV. Intermedia | 2018-02-08 | 2018-02-27 | 171182000 | - | 69384897 | 171182000 | 240566897 | 64.29% | 80% |  | 0.18253 | 0.14602
2 | Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIM perizinan |  |  | 153000000 | 0 | 153000000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 5819750 |  | 5819750 | 3.804% | 20% |  | 0.074631 | 0.014926
3 | Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan |  | 15600000 | 21000000 | 0 | 36600000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 4159400 |  | 4159400 | 11.36% | 25% |  | 0.017853 | 0.0044632
4 | Pengkajian dan penyusunan regulasi penanaman modal dan perizinan |  | 0 | 115000000 | 0 | 115000000 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 15584540 |  | 15584540 | 13.55% | 30% |  | 0.056095 | 0.016828
VIII | Program Peningkatan promosi investasi | [14 empty] | 0
1 | Pengembangan penanaman modal |  | 0 | 108948800 | 0 | 108948800 | APBD II | - | - | - |  |  | - | 22043780 |  | 22043780 | 20.23% | 35% |  | 0.053143 | 0.0186
2 | Pengawasan dan pengendalian penanaman modal |  | 0 | 74767900 | 0 | 74767900 | APBD II | [5 empty] | - | 17175124 | 0 | 17175124 | 22.97% | 35% |  | 0.03647 | 0.012765
3 | Promosi dan kerjasama investasi |  | 0 | 371672000 | 0 | 371672000 | APBD II | [5 empty] | - | 16147936 | 0 | 16147936 | 4.345% | 40% |  | 0.18129 | 0.072518
4 | Pengembangan audio visual potensi dan profil investasi |  | 1180000 | 22320000 | 0 | 23500000 | APBD II | [5 empty] | - | 1759500 | 0 | 1759500 | 7.487% | 20% |  | 0.011463 | 0.0022926
5 | Pemetaan potensi investasi |  | 0 | 0 | 148032800 | 148032800 | APBD II | [5 empty] | - | 1486600 | 0 | 1486600 | 1.004% | 20% |  | 0.072208 | 0.014442
6 | Panggung reklame / spanduk |  | 0 | 0 | 120000000 | 120000000 | APBD II | [5 empty] | - |  | 0 | 0 | 0% | 20% |  | 0.058534 | 0.011707
JUMLAH |  |  | 76560000 | 1705505698 | 268032800 | 2050098498 | [5 empty] | 171182000 |  | 369219460 | 171182000 | 540401460 | 26.36% | 43.85% |  |  | 0.43855
[9 empty] | Purworejo, Juli 2018 | [7 empty] | 860.1%
[9 empty] | KEPALA DINAS PMPTSP | [7 empty] | 28.67%
[9 empty] | KABUPATEN PURWOREJO | [6 empty] | 26.3598
47494600
2.3167
WIDYO PRAYITNO. SH
Pembina Utama Muda
NIP.19620227 198903 1 007

## BTL Juni 18
LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II
BULAN : JUNI 2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO | URAIAN | PAGU (Rp) | REALISASI S/D BULAN INI
|  |  | (Rp) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Belanja Pegawai | 3194779780 | 1774694958 | 55.55%
Purworejo, Juli 2018
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN PURWOREJO
WIDYO PRAYITNO. SH
Pembina Utama Muda
NIP.19620227 198903 1 007

## Pendapatan Juni 18
LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II
BULAN : JUNI 2018
PENDAPATAN
NO | URAIAN | PAGU (Rp) | TARGET S/D BULAN INI |  | REALISASI S/D BULAN INI
|  |  | (Rp) | (%) | (Rp) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Hasil Retribusi Daerah
1 | Retribusi pemakaian alun-alun | 2000000 | 1000000 | 50% | 3950000 | 197.5%
2 | Retribusi sertifikasi produksi pangan dan IRT | 3000000 | 1500000 | 50% | 2145000 | 71.5%
3 | Retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 644204000 | 322102000 | 50% | 289176000 | 44.89%
| J u m l a h | 649204000 | 324602000 | 50% | 295271000 | 45.48%
Purworejo, Juli 2018
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN PURWOREJO
WIDYO PRAYITNO. SH
Pembina Utama Muda
NIP.19620227 198903 1 007